## Sheet1
STT | Tên nhiệm vụ | Phụ Trách | Thời Gian
6 | XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SIÊU THỊ
6.01 | Đưa ra các yêu cầu và các tiêu chuẩn | Nguyễn Viết Thông | 2020-11-20
6.02 | Thiết kế CSDL nhân sự | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-11-21
6.03 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính, giao diện tổng | Võ Minh Khải | 2020-11-21
6.04 | Xây dựng module/proceduce thêm sửa xóa tìm kiếm các đối tượng | Nguyễn Viết Thông | 2020-11-22
6.05 | Xây dựng module form Khách hàng | Lê Minh Giang | 2020-11-23 | Lớp | CNTT2
6.06 | Xây dựng module form Nhân viên | Lê Thành Phong | 2020-11-24 | Nhóm Trưởng | Lê Minh Giang
6.07 | Xây dựng module form Hóa đơn | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-11-24 | Thành Viên | Nguyễn Viết Thông
6.08 | Xây dựng module form Hàng hóa | Võ Minh Khải | 2020-11-24 |  | Lê Thành Phong
6.09 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Lê Minh Giang | 2020-11-25 |  | Hoàng Trần Trung Kiên
6.1 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Lê Thành Phong | 2020-11-25 |  | Võ Minh Khải
6.11 | Kiểm tra tổng thể, chuẩn hóa các function/module | Nguyễn Viết Thông | 2020-11-25